## Форма №1 Паспорт
Приложение
Утверждена постановлением
департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области
от «07» ноября 2018 года № 2
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия г.Костромы "Городские сети"
в сфере теплоснабжения на 2017 – 2019 годы
Форма 1-ИП ТС
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие г.Костромы "Городские сети"
Местонахождение регулируемой организации | 156004, г. Кострома, ул. Береговая, 45А
Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель главного инженера по развитию
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (4942) 49 38 50
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коомунального хозяйства Костромской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кострома, ул. Сенная, д. 17
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Дата утверждения инвестиционной программы | 07.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. (4942) 31 44 86, 47 12 10
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Адмнистрация города Костромы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Кострома, ул. Советская, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Администрации города Костромы
Дата согласования инвестиционной программы | 18.10.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (4942) 31 21 91, 31 47 73
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 156005, г. Кострома, ул. Свердлова, 82А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Дата согласования инвестиционной программы | 12.10.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. (4942) 31 52 13, 37 17 11
Директор | Сорокин Д.Ю.

## Форма №2 Мероприятия
Форма 2-ИП ТС
Инвестиционная Программа
Муниципального унитарного предприятия города Костромы "Городские сети"
на 2017 - 2019 гг.
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [7 empty] | Бюджетное финансирование установки ИТП у потребителей, тыс. руб. с НДС (справочно)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | в т.ч. бюджетное финансирование | Всего | в т.ч. по годам
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей | Схема теплоснабжения г. Костромы | г.Кострома, ул. Магистральная, 65 культурно-развлекательный центр | Протяженность | м | 9281.9 | 9361.9 | 2017 | 2017 | 1921.3771 | - | 1921.3771 | - | - | - | 1921.3771 |  | 0
1.1.2. | Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей | Заявка на технологическое присоединение | г. Кострома, район застройки "Агашкина гора" (лит.8, дит.11) | Протяженность | м | 9361.9 | 9981.9 | 2016 | 2017 | 16383.3306 | - | 16383.3306 | - | - | - | 16383.3306 |  | 0
1.1.3. | Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей | Заявка на технологическое присоединение | г. Кострома, ул. Суслова,8 здание общеобразовательного учреждения | Протяженность | м | 9981.9 | 10059.9 | 2018 | 2019 | 1544 | - | - | 200 | 1344 | - | 1544.474 |  | 0
Всего по подгруппе 1.1 | [9 empty] | 18304.7077 | 0 | 18304.7077 | 0 | 0 | 0 | 18304.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. | Перекладка тепловой сети с целью подключения потребителя | Персективное строительство | г.Кострома, ул. Санаторная, 21а школа НОДА | Протяженность | м | 0 | 270 | 2017 | 2017 | 21564.8 | - | 21564.8 | - | - | - | 21564.8 |  | 0
Всего по подгруппе 1.3. | [9 empty] | 21564.8 | 0 | 21564.8 | 0 | 0 | 0 | 21564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Увеличение мощности сетевых подогревателей с целью подключения дополниетльной нагрузки ООО "КМЗ" | Заявка на технологическое присоединение | г.Кострома, ул. Московская, 105 | Мощность | Подключенная нагрузка | 0.594 | 1.774 | 2018 | 2018 | 90.035 | - | - | 90.035 | - |  | 90.035 |  | 0
1.4.2. | Увеличение мощности сетевых подогревателей с целью подключения дополниетльной нагрузки АО "КЗА" | Заявка на технологическое присоединение | г.Кострома, ул. Московская, 105 | Мощность | Подключенная нагрузка | 3.51 | 5.924 | 2018 | 2018 | 157.557 |  |  | 157.557 |  |  | 157.557 |  | 0
Всего по подгруппе 1.4. | [9 empty] | 247.592 | 0 | 0 | 247.592 | 0 | 0 | 247.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 1 | [9 empty] | 40117.0997 | 0 | 39869.5077 | 247.592 | 0 | 0 | 40117.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Строительство тепловых сетей и тепловых пунктов с целью переключения потребителей с кот. ул.Смоленская, 23а на ТГК-2 | Схема теплоснабжения. Повышение надежности | г. Кострома, ул. Смоленская/Энгельса | Протяженность диаметр | м, мм | - | 130, 80 | 2017 | 2017 | 3225.6335 | - | 3225.6335 | - | - | - | - | 480 | 0
2.2. | Строительство тепловых сетей и тепловых пунктов с целью переключения потребителей с кот. ул. Свердлова, 51 на ТГК-2 | Схема теплоснабжения. Повышение надежности | г. Кострома, ул. Свердлова | Протяженность диаметр | м, мм | - | 180, 80 | 2018 | 2018 | 4226.03 | - | - | 4226.03 | - | - | - |  | 624.3 |  | 624.3
2.3. | Строительство теплового пункта с целью переключения потребителей с кот. ул. Советская,22а на кот. Пастуховская, 37 | Схема теплоснабжения. Повышение надежности | г. Кострома, ул. Советская | Тепловой пункт | ед. | - | 1 | 2018 | 2019 | 3528.405 | - | - | 352.405 | - | - | - | 3176 | 0
2.4. | Строительство тепловых сетей и тепловых пунктов с целью переключения потребителей кот. Малышковская, 55 на кот. з-да "Мотордеталь" | Схема теплоснабжения. Повышение эффективности | г. Кострома, ул. Малышковская | Протяженность диаметр | м, мм | - | 170, 80 | 2018 | 2018 | 857.652 | - | - | 857.652 | - | - | - |  | 1678 |  | 1678
2.5. | Строительство БМК-1 | Схема теплоснабжения. Повышение эффективности | г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 1-3 | Мощность | МВт | - | 0.38 | 2017 | 2017 | 4001.4 | - | 4001.4 | - | - | - | - |  | 0
2.6. | Строительство БМК-2 | Схема теплоснабжения. Повышение эффективности | г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 7-8 | Мощность | МВт | - | 0.27 | 2017 | 2017 | 4695.9 | - | 4695.9 | - | - | - | - |  | -
2.7. | Строительство БМК | Повышение надежности, снижение тепловых потерь | г.Кострома, п.Военный городок | Удельный расход топлива при производстве т/э | кг.у.т./Гкал | 190 | 158.7 | 2019 | 2019 | 6382 | - | - | - | 6382 | - | - |  | 0
Всего по группе 2 | [9 empty] | 26917.0205 | 0 | 11922.9335 | 5436.087 | 6382 | 0 | 0 | 3656 | 2302.3 | 0 | 2302.3 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-5А, п. Волжский, квартал 1 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-5А, п. Волжский, квартал 1 | 24 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 100 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 100 | 2018 | 2018 | 286.337 |  |  | 286.337 |  | - | - |  | 0
3.1.2. | Реконструкция участка тепловой сети кв.19, от т.1 до т.2 на участке т/с СК5/СК6 пер. Сенной, 15 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления СК5/СК6 по пер. Сенной, 15, от т.1 до т.2 | 100 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 200 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 200 | 2018 | 2018 | 1849.575 |  |  | 1849.575 |  | - | - |  | 0
3.1.3. | Реконструкция участка тепловой сети от СК-9 до СК-5 по территории Храма ул.Катушечная, 14 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления от СК-9 до СК-5 по территории Храма по адресу: ул.Катушечная, 14 | 100 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 100 | Способ прокладки - надземная, изоляция - ППМ изоляция Ø 100 | 2018 | 2018 | 1215.953 |  |  | 1215.953 |  |  |  |  | 0
3.1.4. | Реконструкция участка тепловой сети б-р Петрковского, 42 от СК-38 до ТК-42 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по б-р Петрковского, 42 от СК-38 до ТК-42 | 120 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 250 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 250 | 2018 | 2018 | 2650.802 |  |  | 2650.802 |  | - | - |  | 0
3.1.5. | Реконструкция участка тепловой сети кв.79, д.98/СК-12а/д.100 ул. Ленина | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления и гвс по ул. Ленина, кв.79, д.98/СК-12а/д.100 | 40 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 57, 45 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 76,63 | 2018 | 2018 | 669.681 |  |  | 669.681 |  | - | - |  | 0
3.1.6. | Реконструкция участка тепловой сети пр-т Мира, 58/СК8/СК9 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по пр-т Мира, 58/СК8/СК9 | 50.5 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 100, 70 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 125, 100 | 2018 | 2018 | 655.133 |  |  | 655.133 |  | - | - |  | 0
3.1.7. | Реконструкция участка тепловой сети ул. Голубкова, 17а | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по ул. Голубкова, 17а | 26 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 100 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 100 | 2018 | 2018 | 433.447 |  |  | 433.447
3.1.8. | Реконструкция участка тепловой сети ул. Димитрова, 41 ТК-24/1=ТК2=ТК3 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по ул. Димитрова, 41, от ТК- 24/1до ТК3 через ТК2 | 246 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 125 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 125 | 2019 | 2019 | 3230.05 |  |  |  | 3230.05 | - | - |  | 0
3.1.9. | Реконструкция участка тепловой сети ул. Лесная, 27 от ТК1 до ул. Нижняя Дебря | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по ул. Лесная, 27 от ТК1 до ул. Нижняя Дебря | 46 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 150 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 150 | 2019 | 2019 | 1143.847 |  |  |  | 1143.847 | - | - |  | 0
3.1.10. | Реконструкция участка тепловой сети м/р-н 2-ой Давыдовский, 15 от ТК-2 через ТК-7 до ТК-8 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по м/р-н 2-ой Давыдовский, 15 через ТК-7 до ТК-8 | 155 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 200 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 200 | 2019 | 2019 | 2871.88 |  |  |  | 2871.88 | - | - |  | 0
3.1.11. | Реконструкция участка тепловой сети ул. Московская, 105 ТК2- Дмитровские ОС | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей производственной сферы, жилого фонда и социально-значимых объектов | Трубопровод тепловой сети отопления по ул. Московская, 105 ТК2- Дмитровские ОС | 150 | м | Способ прокладки - канальный, изоляция - Минераловатная Ø 100 | Способ прокладки - бесканальная, изоляция - ППМ изоляция Ø 100 | 2019 | 2019 | 1789.609 |  |  |  | 1789.609 |  |  |  | 0
Всего по подгруппе 3.1 | [9 empty] | 16796.314 | 0 | 0 | 7760.928 | 9035.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Реконструкция котельной ОГБУ "Костромская станция по борьбе с болезнями животных" с переводом на природный газ | В соответствие со схемой теплоснабжения г.Костромы | г.Кострома, ул.Костромская, 48а | Тепловая мощность | МВт | 0.47 | 0.08 | 2016 | 2017 | 1343.9 | 201.5 | 1142.4 | - | - | - | - |  | 0
3.2.2. | Техническое перевооружение кот. Советская, 122а | Повышение надежности и эффективности работы | г.Кострома, ул. Советская, 122а | Удельный расход топлива при производстве т/э | кг.у.т./Гкал | 177.2 | 157 | 2018 | 2019 | 17177 | - | - | 354 | 16823 | - | - |  | 0
3.2.3. | Реконструкция резервного топливного хозяйства кот. ул. Московская, 105 с переводом на дизельное топливо | Повышение надежности и эффективности работы | г.Кострома, ул. Московская, 105 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 1737.124 | - | - | 1737.124 | - | - | - |  | 0
3.2.4. | Замена пароводяных подогревателей на 2 пластинчатых теплообменника | Повышение надежности и эффективности работы | г.Кострома, ул. Московская, 105 | Количество | шт. | кожухотрубные | пластинчатые | 2018 | 2018 | 2457.995 | - | - | 2457.995 | - | - | - |  | 0
Всего по подгруппе 3.1 | [9 empty] | 22716.019 | 201.5 | 1142.4 | 4549.119 | 16823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3 | [9 empty] | 39512.333 | 201.5 | 1142.4 | 12310.047 | 25858.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Установка ЧРП на насосы,дымососы,вентиляторы объектов теплоснабжения | Энергосбережение и энергоэффективность | г.Кострома | Потребляемая мощность | кВт*ч | 332.5 | 213 | 2016 | 2017 | 4480.62 | - | 4480.62 | - | - | - | - |  | 0
4.16. | Проведение энергетического обследования предприятия | Требования ФЗ-261 от 23.11.2009 г | г. Кострома | Количество | шт. | 1 | 2 | 2018 | 2018 | 0 | - | - |  | - | - | - |  | 0
4.2. | Установка (модернизация) узлов учета тепловой энергии на источниках | Контроль соблюдения удельных расходов топлива | г. Кострома | Количество | шт. | 7 | 17 | 2017 | 2019 | 5700 | - | 450 | 2250 | 3000 | - | - |  | 0
4.3. | Оборудование автотранспорта системой ГЛОНАСС | Экономия моторного топлива | г. Кострома | Количество | шт. | 3 | 51 | 2016 | 2019 | 1918.8 | 99 | 516.49 | 543.39 | 759.92 | - | - |  | 0
Всего по группе 4 | [9 empty] | 12099.42 | 99 | 5447.11 | 2793.39 | 3759.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Всего по группе 5 | [9 empty] | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -
ИТОГО по программе | [9 empty] | 118645.8732 | 300.5 | 58381.9512 | 20787.116 | 36000.306 | 0 | 40117.0997 | 3656 | 2302.3 | 0 | 2302.3 | 0
|  |  | Директор | [6 empty] | Д.Ю. Сорокин
Note on H14: Екатерина П. Головина: 78